## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(12/019 ~ 12/23) | 현황 | 차주(12/026 ~ 12/30) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <SDK 작업> |  | <SDK 작업>
| - 인트로 동영상 게임 로고 씬에 연결 작업 | 진행 | - 인트로 동영상 게임 로고 씬에 연결 작업(영상 완료후 처리 기획팀과 논의)
| - 동영상 처리 관련 라이브러리 충돌로 인해 빌드 안되는 문제 해결 | 완료 | - 녹스 SDK 팝업 관련 처리 (로비 팝업, 상점 팝업 등)
| - 게임 설치 후 로비 씬 이동 중 앱 죽는 문제 파악 중 (다음 접속부터는 문제 없는 현상) | 진행
| - 네이버 카페 SDK 테스트 | 완료