## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(2/29 ~ 3/4) | 현황 | 다음주(3/7 ~ 3/11) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중 | - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 완료 예정
| - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 진행중 | - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 완료 예정
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29