## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(3/14 ~ 3/18) | 현황 | 다음주(3/21 ~ 3/25) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <메트릭스 시스템>
| - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 완료 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 기능 작업 | 진행
| - 스킬 레벨별 쿨타임 테이블 구성 | 완료 | <스킬 연계 시스템> | 진행
| <메트릭스 시스템> | 진행 | - 연계 스킬 테이블 구성 | 진행
| - 메트릭스 시스템 적용시 몬스터 행동 저하 기능 작업(이동, 공격 에니메이션 속도 제어) | 진행 | - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현
| - 메트릭스 시스템 적용시 프로젝타일 이동 저하 기능 작업 | 진행
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 기능 작업 | 진행
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29