## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(4/18 ~ 4/22) | 현황 | 다음주(4/25 ~ 4/29) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <수호자 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 시스템 구성 | 진행 | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행
| - 수호석 스킬 테이블 구성 | 완료 | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행
| - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행 | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행
| - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | <상태 이상 기능 수정 및 추가>
| - 침묵 기능 수정 | 진행 | - 침묵 기능 수정 | 진행
| - 도발 기능 추가 | 진행 | - 도발 기능 추가 | 진행
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행 | - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행
| - 은신 기능 추가 | 진행 | - 은신 기능 추가 | 진행
<추가 요청 기능>
| - 맵 몬스터 배치 트리거에 시간별로 몬스터 생성되는 기능 추가 | 완료
<기타 버그 수정>
| - 특정 스킬 에니메이션 속도빨라지는 버그 수정 | 완료
| - Effect 최대 연출 개수 넘 어섰을때 깜박이는 버그 수정 | 완료
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29