## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(4/25 ~ 4/29) | 현황 | 다음주(5/2 ~ 5/6) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <수호자 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 완료 | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 완료 예정
| - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행 | - 수호석 스킬 클라이언트 기능 작업 | 완료 예정
| - 수호석 스킬 클라이언트 기능 작업 | 진행
<상태 이상 기능 수정 및 추가>
|  |  | - 침묵 기능 수정 | 완료 예정
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | - 도발 기능 추가 | 완료 예정
| - 침묵 기능 수정 | 진행 | - 공포, 혼란 기능 추가 | 완료 예정
| - 도발 기능 추가 | 진행 | - 은신 기능 추가 | 완료 예정
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행
| - 은신 기능 추가 | 진행 | <조력자 시스템>
|  |  | - 조력자 테이블 구성 | 진행
<기타 작업>
| - 수호석 범빗 발사체 AI 기능 작업 | 완료
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29