## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(5/23 ~ 5/27) | 현황 | 다음주(5/31 ~ 6/3) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <수호석 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 기능 12종 작업 완료 | 완료 | - 수호석 기능 발생 시 버프형 UI 기능 작업 | 진행
|  |  | - 수호석 15종 중 남은 3종 기능 구현 작업 | 진행
<조력자 시스템>
| - 조력자 테이블 구성완료 | 완료 | <버프형 스킬 시스템>
| - 조력자 인게인 UI 작업 완료 | 완료 | - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행
| - 조력자 클라이언트 기능 구현 완료 | 완료 | - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행
| <초월던전 작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 초월던전 게임모드 작업 완료 | 완료 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행
| - 초월던전용 UI 작업 완료 | 완료 | - 조력자 AI 작업 | 진행
| - 초월던전 캐릭터 부활 기능 작업 완료 | 완료 | - 기타 모드별 AI 작업 | 진행
| <기타> |  | <기타>
| - 세트 능력치 인게임 적용 완료 | 완료 | - 전투 연산 공식 변경 작업 | 진행
| - 무적 상태 쉐이더 효과 작업 완료 | 완료 | - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 진행
|  |  | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29