## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(6/13 ~ 6/17) | 현황 | 다음주(6/20 ~ 6/24) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <버프형 스킬 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 완료 | - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행
|  |  | - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행
<버프형 스킬 시스템>
| - 버프형 스킬 테이블 구성 | 진행 | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 진행 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행
|  |  | - 조력자 AI 작업 | 진행
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | - 기타 모드별 AI 작업 | 진행
| - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행
| - 조력자 AI 작업 | 진행 | <기타>
| - 기타 모드별 AI 작업 | 진행 | - 전투 연산 공식 변경 작업 | 진행
|  |  | - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 진행
| <기타> |  | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행
| - 전투 연산 공식 변경 작업 | 진행
| - 패시브 스킬 옵션 인게임 적용 | 진행
| - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행
| - 프로젝타일 테이블 소켓 등록 방식 변경(스킬 이벤트 테이블로 정보 변경) | 완료
| - 화면밖 몬스터 2D UI로 화면 외각에 표시하는 기능 작업 | 완료
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29