## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(7/11 ~ 7/15) | 현황 | 다음주(7/18 ~ 7/22) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <버프형 스킬 시스템> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 버프형 스킬 테이블 구성 | 완료 | - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행
| - 버프형 스킬 인게임 시스템 구성 | 완료 | - 조력자 AI 작업 | 진행
|  |  | - 기타 모드별 AI 작업 | 진행
<몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 엘리트 급 이상 몬스터 AI 작업 | 진행 | <기타>
| - 조력자 AI 작업 | 진행 | - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 진행
| - 기타 모드별 AI 작업 | 진행 | - 마을 실시간 유저 동기화 작업 | 진행
|  |  | - 마을 그래픽파트 테스트 작업 교체기능 | 진행
<기타>
| - 균열(Wave)던전 게임 클리어 조건 변경 작업 | 완료
| - 마을 실시간 유저 동기화 작업 | 진행
완료
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29