## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(7/25 ~ 7/29) | 현황 | 다음주(8/1 ~ 8/5) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 기획 AI 테이블 클라이언트 구조에 맞게 변경 작업 | 완료 | - 클라이언트 AI테이블 로딩 작업 | 진행
| - 클라이언트 AI테이블 로딩 작업 | 진행 | - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 진행
| - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 진행 | - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 진행
| - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 진행 | - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 진행
| - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 진행
진행
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29