## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(8/15 ~ 8/19) | 현황 | 다음주(8/22 ~ 8/26) | 현황
[EG]모바일 개발팀
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <기사 클래스 적용>
| - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 완료 | - 클라이언트 기사 클래스 적용 | 완료 예정
| - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 완료
| - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 완료 | <튜토리얼>
|  |  | - 인게임 관련 튜토리얼 작업 | 완료 예정
<기사 클래스 적용>
| - 클라이언트 기사 클래스 적용 | 진행 | <같이하기 모드>
|  |  | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행
| <튜토리얼> |  | - 기본 패킷 구성 | 진행
| - 인게임 관련 튜토리얼 작업 | 진행 | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행
|  |  | - 재접속 연결 처리 | 진행
| <기타> |  | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - AI 버그 테스트 및 수정작업 | 완료 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
|  |  | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
|  |  | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
|  |  | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
2016-02-12
2016-02-19
2016-02-19
2016-02-12
2016-02-29
2016-02-29