## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/22 ~ 08/26) | 현황 | 차주(8/29 ~ 09/02) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <기사 클래스 적용> |  | <같이하기 모드>
| - 클라이언트 기사 클래스 적용 | 완료 | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행
|  |  | - 기본 패킷 구성 | 진행
| <튜토리얼> |  | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행
| - 인게임 관련 튜토리얼 작업 | 주말작업 완료 예정 | - 재접속 연결 처리 | 진행
|  |  | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| <같이하기 모드> |  | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 기본 패킷 구성 | 진행 | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행 | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
| - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
<추가 요청작업>
| - 마을에서 캐릭터 가까이 보기 기능(모바일용 기능) | 주말작업 완료 예정
<버그 수정작업>
| - 메트릭스 기능, 돌진 스킬 안되는 버그 수정 | 완료