## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/03 ~ 10/07) | 현황 | 차주(10/10 ~ 10/14) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행 | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행
| - 멀티 게임 방만들기 클라이언트 패킷 작업 | 완료 | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행
| - 멀티 게임 방 초대하기 기능 패킷 작업 | 완료 | - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 멀티 게임 방생성 후 방장 변경 기능 패킷 작업 | 완료 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 멀티 게임 방에 들어온 유저 킥 기능 패킷 작업 | 완료 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 기본 패킷 구성 | 완료 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행 | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 재접속 연결 처리 | 진행 | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 캐릭터 스킬 사용 패킷 동기화 작업 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행