## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/17 ~ 10/21) | 현황 | 차주(10/24 ~ 10/28) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <같이하기 모드>
| - 재접속 연결 처리 | 완료 | - 재접속 연결 처리 | 완료 예정
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행 | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 완료 예정
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 완료 예정
| - 게임 엔딩 동기화 작업 | 진행 | - 게임 엔딩 동기화 작업 | 완료 예정
| - 수호석 이팩트표시 동기화 작업 | 진행 | - 게임 종료시 클리어타임 서버와 동기화 처리 | 완료 예정
| - 조력자 다른유저와 동기화 작업 | 진행
| - 매트릭스모드 다른유저에게도 적용되도록 동기화 작업 | 완료 | <1vs1, PvP 모드>
| - 범빗폭탄 생성, 이동 폭발 동기화 처리 | 완료 | - 대전 유저 정보 서버에서 받는 처리 | 진행
|  |  | - 대전 유저와의 인게임에서 게임플레이 처리 | 진행
| <버그수정> | 완료 | - 대전 종료 후 서버와 승패 동기화 처리 | 진행
| - 몬스터 공격 행동 도중 매트릭스 모드 사용하면 오랜시간동안 유지되는 버그 수정 | 완료
- 초월모드 게임 진행시간 표시 안되던 버그 수정
| <기타 추가 작업> | 완료
| - 인게임 네비 표시 플레이어와 몬스터 구분처리 | 완료
| - 마을(Lobby) 플레이어 생성지역 여러군데에서 나오도록 처리 | 완료
- 마을(Lobby) 플레이어 생성시 우측을 보면서 생성되는데 정면을 보고 생성되도록 처리