## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/24 ~ 10/28) | 현황 | 차주(10/31 ~ 11/04) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <같이하기 모드> |  | <1vs1, PvP 모드>
| - 재접속 연결 처리 | 완료 | - 대전 유저 정보 서버에서 받는 처리 | 완료예정
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 완료 | - 대전 유저와의 인게임에서 게임플레이 처리 | 완료예정
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 완료 | - 대전 종료 후 서버와 승패 동기화 처리 | 완료예정
| - 게임 엔딩 동기화 작업 | 완료
| - 게임 종료시 클리어타임 서버와 동기화 처리 | 완료 | <CDN 환경파일 생성툴> | 완료예정
|  |  | - CDN 서버에 등록할 환경체크 파일 생성 툴작업 | 완료예정
| <1vs1, PvP 모드> |  | - 클라이언트 실행시 서버 CDN 환경파일 체크 기능 작업 | 완료예정
| - 대전 유저 정보 서버에서 받는 처리 | 진행 | - CDN 파일 클라이언트 버전체크 및 버전 업에따른 클라이언트 강제 다운로드 기능 작업 | 완료예정
| - 대전 유저와의 인게임에서 게임플레이 처리 | 진행 | - CDN 파일 서버점검 체크 기능에 따른 클라이언트 강제 종료 기능 작업 | 완료예정
| - 대전 종료 후 서버와 승패 동기화 처리 | 진행