## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/31 ~ 11/04) | 현황 | 차주(11/07 ~ 11/11) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <1vs1, PvP 모드> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 대전 유저 정보 서버에서 받는 처리 | 완료 | - 클라이언트 테이블 정보 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| - 대전 유저와의 인게임에서 게임플레이 처리 | 완료 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| - 대전 종료 후 서버와 승패 동기화 처리 | 완료
<QA 버그 수정작업?
| <CDN 환경파일 생성툴> |  | - QA 인게임 버그 수정 작업 | 진행
| - CDN 서버에 등록할 환경체크 파일 생성 툴작업 | 완료
| - 클라이언트 실행시 서버 CDN 환경파일 체크 기능 작업 | 완료 | <몬스터 AI 수정>
| - CDN 파일 클라이언트 버전체크 및 버전 업에따른 클라이언트 강제 다운로드 기능 작업 | 완료 | - 몬스터가 겹쳐서 이동 하지 않도록 AI 수정 작업 | 진행
| - CDN 파일 서버점검 체크 기능에 따른 클라이언트 강제 종료 기능 작업 | 완료