## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/14 ~ 11/18) | 현황 | 차주(11/21 ~ 11/25) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <몬스터 AI 수정> |  | <점령정>
| - 몬스터가 겹쳐서 이동 하지 않도록 AI 수정 작업 | 완료 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행
|  |  | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행
| <점령정> |  | - 네트웍 패킷 구성 | 진행
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | <기타 작업>
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 블룸효과 변경 작업 | 완료 예정
<기타 작업>
| - G스타용 빌드 작업 | 완료