## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/16 ~ 01/20) | 현황 | 차주(01/23 ~ 01/27) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 진행 | - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 완료 예정
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 진행 | - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 완료 예정
| - 네트웍 패킷 구성 | 진행 | - 네트웍 패킷 구성 | 완료 예정
| - 게임 매칭 연결 작업 | 진행 | - 게임 매칭 연결 작업 | 완료 예정
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 진행 | - 인게임 점령정 모드 구현 | 완료 예정
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 진행 | - 인게임 끊김 재연결 처리 | 완료 예정
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 완료 예정
| <QA 빌드 준비> |  | <버그 수정>
| - 비드 준비 및 버그 수정 |  | - 몬스터 데미이 이팩트 안뜨는 버그 수정 | 완료 예정