## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/30 ~ 02/03) | 현황 | 차주(02/06 ~ 02/10) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 완료 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <점령정>
| - 클라이언트 시스템 구조 설계 | 완료 | - 버그 수정 및 기능 수정 | 진행
| - 네트웍 관리자 시스템 구성 | 완료
| - 네트웍 패킷 구성 | 완료 | <기타 작업>
| - 게임 매칭 연결 작업 | 완료 | - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행
| - 인게임 점령정 모드 구현 | 완료 | - APK 업데이트 주소 CDN 파일에서 읽어오는 기능 추가
| - 인게임 끊김 재연결 처리 | 완료 | - 클라이언트 버전별 접속 불가 기능 추가
<기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 진행
<버그 수정>
| - 몬스터 데미이 이팩트 안뜨는 버그 수정 | 완료