## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/06 ~ 02/10) | 현황 | 차주(02/13 ~ 02/17) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <점령정> |  | <기타 작업>
| - 버그 수정 및 기능 수정 | 완료 | - 옵션별 효과 적용조절 작업 | 진행
|  |  | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
<기타 작업>
| - 디졸브 쉐이더 연출 | 완료
| - APK 업데이트 주소 CDN 파일에서 읽어오는 기능 추가 | 완료
| - 클라이언트 버전별 접속 불가 기능 추가 | 완료