## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/13 ~ 02/17) | 현황 | 차주(02/20 ~ 02/24) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 옵션창 효과 적용조절 작업 | 진행 | - 옵션창 효과 적용조절 작업 | 진행
| <버그 수정 작업> |  | <채널유저 구조 변경작업>
| - 전사 회오리 스킬 사용으로 게임을 끝냈을때 화면 밖으로 캐릭터가 계속 이동하는 버그 수정 | 완료 | - 로비 에서 인게임 진입시 채널유저 정보를 유지하도록 구조변경 | 진행
| - 게임 결과창에서 뒤로가기 누르면 멈추는 버그 수정 | 완료
| - 결과창에서 현재 스테이지 정보 안나오는 버그 수정 | 완료 | <버그 수정작업>
| - 일반, 정예, 주말 던전 인게임에서 게임플레이시간 안나오는 버그 수정 | 완료 | - 플레이어 AI 개선 | 진행
| - 스테이지별 몬스터 공격력, 방어력 배율조정 테이블 적용 | 완료 | - 플레이어 사냥중 스킬 사용후 잠시 멈추는 버그 수정 | 진행
| - 게임 끝난후 결과창이 뜨지 않는 상황이 나오지 않도록 수정 | 완료 | - 기타 수호석 기능 개선 | 진행
| - 플레이어가 PvP에서 키조작을 하면 상대 플레이어가 공격없이 따라다니는 버그 수정 | 완료
| - 원거리 플레이어에게 근접캐릭터가 다가올시 일정 확율로 돌진기로 피하는 AI 추가 | 완료
| - 같이하기 모드에서 보스를 잡은이후 결과를 한쪽이 못받고 계속 남아서 사냥을하고 있는 버그 수정 | 완료
| - 초월 같이하기에서 메트릭스 발동시 몬스터들이 오랫동안 멈춰있는 버그 수정 - 근성 수호석이 체력 회복이 자주 발생하는 버그 수정 | 완료
| - 근성 수호석이 체력 회복이 자주 발생하는 버그 수정 | 완료
| - 고통 수호석의 신성력이 정상적으로 증가하지 않는 버그 수정 | 완료
| - 거울 수호석의 치명타 피해시 확률로 대상을 도발하지 않는 버그 수정 | 완료
| - 도움 수호석의 치명타 피해시 확률로 범빗 1마리 소환이 안되는 버그 수정 | 완료
| - 일반, 정예 던전에서 게임플레이 시간 표시가 안나오던 버그 수정 | 완료
| - 초월 같이하기 파티추방 안되는 버그 수정 | 완료