## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/27 ~ 03/03) | 현황 | 차주(03/06 ~ 03/10) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 옵션창 효과 적용조절 작업 | 진행 | - 레이드 작업 | 진행
| - 로비 진입 최적화 작업 | 완료
| - 로비 진입 최적화에 따른 메모리 관리 옵션기능 작업 | 완료 | <버그 수정작업>
| - 초월모드 같이하기 닉네임 플레이어간 보이는 처리 작업 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| - 인게임 메모리 최적화 작업 | 완료
| - 로비 캐릭터 Idle_b 동작 확률 조정 | 완료
| - 상점및 다른 UI창에서 Idle_b 동작 나오지 않도록 수정 | 완료
| - 중독 관련 스킬 사용시 적에게 중독상태 옵션 적용, 데미지 쉐이더 녹색으로 표현 | 완료
| - 적에게 붙는 스킬이 사거리보다 멀때 적 방향으로 길이 최대 지점에서 생성되도록 수정 | 완료
| - 수호석에의해 중독에 걸린대상이 중독시간동안 정해진 틱마다 대미지 발생하도록 처리 | 완료
| - 아이템 강화에 따른 무기 이팩트 작업 | 완료
| - PvP 모드 플레이어 닉네임 처리 | 완료
| - 보호막 있을시 대미지 받았을때 대미지 표시 처리 | 완료
| - 멀티모드에서 신성에의한 이팩트 상대에게도 나오도록 처리 | 완료
| - 멀티모드에서 중독효과 상대에게도 표시 되도록 처리 | 완료
| - 흡혈 공식 변경 | 완료
- 설정창 세부사항 셋팅 가능하도록 처리
| <버그 수정작업> | 완료
- 오토모드 진행시 돌진 스킬 누르면 이상한 방향으로 가던 버그 수정