## 팀장회의
주간업무 보고 |  | 팻 지원 타입
구분 | 금주(03/13 ~ 03/17) | 현황 | 차주(03/20 ~ 03/23) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 레이드 작업 | 진행 | - 레이드 작업 | 진행
| - 피흡 공식 변경 작업 | 완료
| - 초월 같이하기 재접속시 서버응답이 안오는 경우에 대한 처리(게임중인방 진입 포기 버튼, 진입 시도시 에러에 대한처리) | 완료 | <버그 수정작업>
| - 옵션 세부묘사 사용 비사용에 대한 처리 변경(최상, 상, 중, 하 에따른 레이더 하이드 기능 세분화) | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| - 착용 서번트 자동 소환 기능 | 완료
<버그 수정작업>
| - 아이템 합성후 장착시 세트 효과 적용 안되던 버그 수정 | 완료
| - 균열던전 마지막 웨이브에서 완료 안되던 버그 수정 | 완료
| - 초월 같이하기 서로 다른 단계에 들어가는 버그 수정 | 완료
| - 자동모드 전투시 이동패드를 사용하고 있을때 패드방향과 다른곳으로 돌진하는 버그 수정 | 완료