## 팀장회의
주간업무 보고 |  | 팻 지원 타입
구분 | 금주(03/13 ~ 03/17) | 현황 | 차주(03/20 ~ 03/23) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 레이드 작업 | 완료 | - 팻작업 | 진행
| - 카메라 뷰 레지스트리에 저장되도록 처리 | 완료
| - 카메라 네번째 뷰 추가 | 완료 | <버그 수정작업>
| - PvP 비동기 유저도 수호석 기능 사용되도록 변경 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| - 초월던전 시간초과시 즉시부활 되도록 변경 | 완료
<버그 수정작업>
| - 균열던전 멈춤현상 수정 | 완료