## 팀장회의
주간업무 보고 |  | 팻 지원 타입
구분 | 금주(04/03 ~ 04/07) | 현황 | 차주(04/10 ~ 04/14) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻작업(7종) | 진행 | - 팻작업 | 진행
| - 몬스터 테이블 AI 및 스킬 공유되도록 구조변경 | 완료
| - 레이드 던전 소환 몬스터들 한번에 3마리로 변경 (소환몹은 엘리트급) | 완료 | <버그 수정작업>
| - 레이드 던전 보스 몬스터 게이지 수시로 변하지 않도록 1초마다 갱신처리 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| - 스킬데미지 증가 옵션 기능 전투 공식에 추가 | 완료
| - 레이드 던전 클리어타임표시 Max시간에서부터 0초까지 카우트 되도록 변경 | 완료
<버그 수정작업>
| - 전사 강압 끌어당기기 일부몹 안되던 버그 수정 | 완료
| - 초월 파티 창 진입후 마을로비로 돌아왔을때 맵 라이트가 꺼지던 버그 수정 | 완료
| - 스킬 연출시 배경이 모두 어두워져야 하는데 카메라에 오브젝트가 일부 보이던 버그 수정 | 완료
| - 초월 파티초대로 파티진행창 진입후 두로가기 후 PvP진행하면 버튼이 보이지 않는 버그 수정 | 완료
| - 흡혈 수치가 10% 제한되던 버그 수정 | 완료
| - 배경화면 연출이 들어간 스킬 시전시 일부 배경이 보이던 버그 수정 | 완료