## 팀장회의
주간업무 보고 |  | 팻 지원 타입
구분 | 금주(04/17 ~ 04/21) | 현황 | 차주(04/24 ~ 04/28) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 인게임 공격력 관련 변수메모리해킹 방지 작업 | 완료 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| - 인게임 방어력 관련 변수메모리해킹 방지 작업 | 완료
| - 인게임내 옵션 능력 관련변수 메모리해킹 방지 작업 | 완료 | <기타 작업>
| - 인게임 초월게이지 관련변수 메모리해킹 방지 작업 | 완료 | - 팻작업 | 진행
| - 인게임 메트릭스 유지시간 관련변수 메모리해킹 방지 작업 | 완료
<버그 수정작업>
| <기타 작업> |  | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
| - 팻테이블 구성 | 진행
| - 클라이언트 탯 시스템 설계 | 진행
| - 서번트 공용 AI 기능 추가 | 완료
<버그 수정작업>
| - 기타 버그 수정 작업 | 진행