## 팀장회의
주간업무 보고 |  | 팻 지원 타입
구분 | 금주(04/17 ~ 04/21) | 현황 | 차주(04/24 ~ 04/28) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻테이블 구성 | 완료 | - 팻작업 | 진행
| - 클라이언트 탯 시스템 설계 | 진행
| - 세트효과 옵션 기능 추가(최종 대미지 증가 옵션) | 완료 | <버그 수정작업>
| - 반사 대미지 공식 변경 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
<버그 수정작업>
| - 버서커 오토모드에서 휠윈드 사용시 자유이동 안되는 버그 수정 | 완료
| - 조작키 패트가 가끔 오른쪽 화면으로 이동하는 버그 수정 | 완료
| - 아칸 뇌연격 스킬 콤보 안들어가는 버그 수정 | 완료
| - 아칸 힐 스킬 콤보 안들어가는 버그 수정 | 완료