## 팀장회의
주간업무 보고 |  | 팻 지원 타입
구분 | 금주(05/22 ~ 05/26) | 현황 | 차주(05/29 ~ 06/02) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻작업 | 일시 중지 | - 팻작업 | 일시 중지
| - 초월 같이하기 재진입 처리 변경(서버별 진입 처리 - 같은 서버일때만 재연결되도록 처리) | 완료 | - 회피 및 피해감소 옵션 일정 수치제한 처리 | 진행
| - 경쟁전 재진입 처리 변경(서버별 진입 처리 - 같은 서버일때만 재연결되도록 처리) | 완료 | - 기획쪽 수호석 기능변경및 개선에 따른 클라이언트 수호석 기능 수정 작업 | 진행
| <버그 수정작업> |  | <버그 수정작업>
| - 초월 같이하기 및 로비 유저가 다른 서버정보와 섞이는 버그 수정 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행