## 팀장회의
주간업무 보고 |  | 팻 지원 타입
구분 | 금주(05/29 ~ 06/02) | 현황 | 차주(06/05 ~ 06/09) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메모리 해킹 방지 작업> |  | <메모리 해킹 방지 작업>
| - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업 | 진행 | - 게임 진행 주요 변수들 메모리 해킹 방지 작업
| <기타 작업> |  | <기타 작업>
| - 팻작업 | 일시 중지 | - 팻작업 | 일시 중지
| - 회피 및 피해감소 옵션 일정 수치제한 처리 | 진행 | - 기타 작업 | 진행
| - 기획쪽 수호석 기능변경및 개선에 따른 클라이언트 수호석 기능 수정 작업 | 진행
| - 인게임(일반,정예,균열) 친구 소환 및 친구 자동전투 기능 구현 | 완료 | <버그 수정작업>
| - 옵션셋팅 기능 추가(로비 유저 인원 조절 기능) | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 진행
<버그 수정작업>
| - 그림자 옵션셋팅 On Off 기능 버그 수정 - 인게임에서 그림자가 그데로 나오는 버그 수정 | 완료