## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/08 ~ 08/12) | 현황 | 차주(8/15 ~ 08/19) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
<기타>
| - 초월 던전 수호석 관련 보조 능력 보여주기 작업 | 완료
| - 상점 패키지 창 그만보기 관련 시스템 작업 | 완료
| - 튜토리얼 테이블 구성 및 시스템 작업 | 완료
| - 튜토리얼 다이얼로그 작업 및 서버 연동작업 | 진행중 | - 튜토리얼 다이얼로그 작업 및 서버 연동작업 | 진행중
|  |  | - 구글 SDK 연동 시스템 클라이언트 적용작업 | 진행중