## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/15 ~ 08/19) | 현황 | 차주(8/22 ~ 08/26) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <튜토리얼 기본 구조 작업> |  | <튜토리얼 가방 시스템 작업>
| - 튜토리얼 다이얼로그 작업 | 완료 | - 로비 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 2016-08-24
| - 튜토리얼 Base System 구조 작업 | 완료 | - 획득한 1성 무기 아이템 장착 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-08-24
|  |  | - 가방 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 2016-08-24
|  |  | - 가방 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 2016-08-24
| <튜토리얼 우편함 시스템 작업> |  | - 가방 튜토리얼 1성 아이템 장착 서버 연동작업 | 2016-08-24
| - 로비 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 가방 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 2016-08-24
| - 1성 무기 뽑기권 우편함 지급 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 튜토리얼 1-1 던전 진행 작업 | 2016-08-24
| - 우편함 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료
| - 우편함 UI 진입 강제 후 우편함 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 완료 | <튜토리얼 스킬 시스템 작업>
| - 우편함 튜토리얼 보상 서버 연동작업 | 진행중 | - 스킬 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 2016-08-26
| - 우편함 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 진행중 | - 해금된 4가지 스킬 직접 등록 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-08-26
|  |  | - 스킬 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 2016-08-26
|  |  | - 스킬 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 2016-08-26
|  |  | - 4가지 스킬 직접 등록 서버 연동작업 | 2016-08-26
|  |  | - 스킬 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 2016-08-26
|  |  | - 튜토리얼 1-2 던전 진행 작업 | 2016-08-26