## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/22 ~ 08/26) | 현황 | 차주(8/29 ~ 09/02) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <튜토리얼 가방 시스템 작업> |  | <튜토리얼 던전 시스템 작업>
| - 로비 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 1-1 일반 던전 이동 관련 튜토리얼 시스템 자겅 | 2016-08-30
| - 획득한 1성 무기 아이템 장착 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 1-1 몬스터 사냥 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-08-31
| - 가방 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 일반 던전 메인스킬 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-09-01
| - 가방 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 완료 | - 일반 던전 연계스킬 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-09-02
| - 가방 튜토리얼 1성 아이템 장착 서버 연동작업 | 완료 | - 일반 던전 매트릭스 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-09-03
| - 가방 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 완료 | - 일반던전 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 2016-09-04
| - 튜토리얼 1-1 던전 진행 작업 | 작업중
| <튜토리얼 스킬 시스템 작업> |  | <인벤토리 개수 확장 작업>
| - 스킬 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 인벤토리 개수 확장 시스템 작업 | 2016-09-04
| - 해금된 2가지 스킬 직접 등록 관련 튜토리얼 시스템 작업(4종에서 2종으로 기획 수정) | 완료 | - 인벤토리 개수 확장 서버연동 작업 | 2016-09-04
| - 스킬 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 가방 개수에 따른 스테이지 진입 가능/불가 처리 시스템 작업 | 2016-09-04
| - 스킬 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 완료
| - 2가지 스킬 직접 등록 서버 연동작업(4종에서 2종으로 기획 수정) | 완료
| - 스킬 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 완료
| - 튜토리얼 1-1 던전 진행 작업 | 작업중
ㅍㅍㅍ