## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/29 ~ 09/02) | 현황 | 차주(9/05 ~ 09/09) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <튜토리얼 던전 시스템 작업> |  | <요청 작업>
| - 1-1 일반 던전 이동 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 9월 6일 빌드 관련 UI 뒤로가기 수정 요청작업 | 2016-09-06
| - 1-1 몬스터 사냥 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 완료
| - 일반 던전 메인스킬 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | <툴팁 시스템 작업>
| - 일반 던전 연계스킬 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 툴팁 테이블 작업 | 2016-09-09
| - 일반 던전 매트릭스 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 툴팁 UI 시스템 작업 | 2016-09-09
| - 일반던전 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 완료
| <인벤토리 개수 확장 작업> |  | <인벤토리 개수 확장 작업>
| - 인벤토리 개수 확장 시스템 작업 | 진행 | - 인벤토리 개수 확장 시스템 작업 | 2016-09-05
| - 인벤토리 개수 확장 서버연동 작업 | 진행 | - 인벤토리 개수 확장 서버연동 작업 | 2016-09-05
| - 가방 개수에 따른 스테이지 진입 가능/불가 처리 시스템 작업 | 진행 | - 가방 개수에 따른 스테이지 진입 가능/불가 처리 시스템 작업 | 2016-09-05
| <일반 퀘스트 작업> |  | <일반 퀘스트 작업>
| - QuestInfo.xml 테이블 작업 | 완료 | - 퀘스트 인게임 시스템 및 UI 작업 | 2016-09-06
| - 퀘스트 UI 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 퀘스트 데이터 관련 서버연동 작업 | 2016-09-06
| - 퀘스트 마을 이동 시스템 및 UI 작업 | 완료 | - 퀘스트 데이터 갱신 관련 시스템 작업 | 2016-09-06
| - 퀘스트 다이얼로그 시스템 및 UI 작업 | 완료
| - 퀘스트 인게임 시스템 및 UI 작업 | 진행
| - 퀘스트 데이터 관련 서버연동 작업 | 진행