## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(9/05 ~ 09/09) | 현황 | 차주(9/12 ~ 09/16) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <요청 작업> |  | <버그수정>
| - 9월 6일 빌드 관련 UI 뒤로가기 수정 요청 작업 | 완료 | - 관련 버그수정 작업 | 2016-09-06
| - 필수 버그 수정 작업 | 완료
| <툴팁 시스템 작업> |  | <툴팁 시스템 작업>
| - 툴팁 테이블 작업 | 진행 | - 툴팁 테이블 작업 | 2016-09-16
| - 툴팁 UI 시스템 작업 | 진행 | - 툴팁 UI 시스템 작업 | 2016-09-16
| <스토리 씬 작업> |  | <던전 관련 서버 연동 작업>
| - 스토리씬 보상관련 서버 연동 작업 | 완료 | - 일반던전 즉시완료 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16
| - 스토리씬 관련 버그 수정작업 | 완료 | - 정예던전 즉시완료 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16
|  |  | - 균열던전 스테이지 입장 횟수 초기화 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16
- 요일던전 스테이지 입장 횟수 초기화 시스템 및 서버 연동 작업
<일반 퀘스트 작업>
| - 퀘스트 인게임 시스템 및 UI 작업 | 완료
| - 퀘스트 데이터 관련 서버연동 작업 | 완료
| - 퀘스트 데이터 갱신 관련 시스템 작업 | 완료