## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(9/12 ~ 09/16) | 현황 | 차주(9/19 ~ 09/23) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <버그수정> |  | <버그수정>
| - 관련 버그수정 작업 | 2016-09-16 | - 관련 버그수정 작업 | 2016-09-06
<툴팁 시스템 작업>
| - 툴팁 테이블 작업 | 2016-09-16 |  | 2016-09-16
| - 툴팁 UI 시스템 작업 | 2016-09-16 |  | 2016-09-16
| <던전 관련 서버 연동 작업> |  | <던전 관련 서버 연동 작업>
| - 일반던전 즉시완료 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16 | - 일반던전 일회성 아이템 사용 서버연동 작업 | 2016-09-16
| - 정예던전 즉시완료 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16 | - 정예던전 일회성 아이템 사용 서버연동 작업 | 2016-09-16
| - 균열던전 스테이지 입장 횟수 초기화 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16 | - 균열던전 스테이지 입장 횟수 서버 연동 작업 | 2016-09-16
| - 요일던전 스테이지 입장 횟수 초기화 시스템 및 서버 연동 작업 | 2016-09-16 | - 요일던전 스테이지 입장 횟수 서버 연동 작업