## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(9/19 ~ 09/23) | 현황 | 차주(9/26 ~ 09/30) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <툴팁 시스템 작업> |  | <초월던전 매칭 시스템 작업>
| - 툴팁 테이블 작업 | 일정 변경 | - 초월던전 매칭 관련 UI 및 시스템 작업 | 2016-09-23
| - 툴팁 UI 시스템 작업 | 일정 변경 | - 매칭 친구, 길드원 리스트 팝업 UI 및 시스템 작업 | 2016-09-23
|  |  | - 매칭 수락 팝업 UI 및 시스템 작업 | 2016-09-23
| <던전 관련 서버 연동 작업> |  | - 매칭 채널 접속 유저 상태 정보 작업 | 2016-09-30
| - 균열던전 입장 횟수 서버 연동 작업 | 완료 | - 매칭 재널 접속 유저 메시지 전달 시스템 작업 | 2016-09-30
| - 요일던전 입장 횟수 서버 연동 작업 | 완료
| - 초월던전 입장 정보 서버 연동 작업 | 완료 | <퀘스트 시스템 수정 요청 작업>
|  |  | - 퀘스트 시스템 시간 변경 작업 및 서버 연동 작업 | 2016-09-23
|  |  | - 퀘스트 시스템 조건 변경 작업 | 2016-09-23