## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(8/15 ~ 08/19) | 현황 | 차주(8/22 ~ 08/26) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <일괄 판매 및 일괄 분해 개선 작업> |  | <구글 플레이 서비스 연동 작업>
| - 일괄 판매 및 일괄 분해시 현재 유저가 선택한 가방 카테고리에 맞는 카테고리를 자동으로 선택하도록 개선 | 완료 | - 구글 플레이 게임 로그인 작업 | 진행중
| - 녹스 아이템 제외 기능 추가 | 완료
<친구 상세정보 시스템 작업>
| < 열쇠(활동력) 시간에 따라 재충전 기능 작업> |  | - 친구 상세정보창 UI 작업 | 8월 26일
| - 캐릭터 선택시, 일반 던전, 정예 던전, 균열 던전 진입시 서버로부터 정보를 받아 재충전 기능 구현 | 완료 | - 친구 캐릭터별 상세정보 및 능력치 보여주기 | 8월 26일
|  |  | - 친구 아이템 목록 보여주기 | 8월 26일
| < 조력자 조각 상점 시스템 작업> | 완료
| - 조력자 상품 목록 받아오기 시스템 작업 및 서버 연동 | 완료
| - 조력자 상품 새로고침 시스템 작업 및 서버 연동 | 완료
| - 조력자 조각 구매 시스템 작업 및 서버 연동 | 완료
<인벤토리 정렬 기능 추가 작업>
| - 인벤토리 등급별 정렬 및 종류별 정렬 작업 | 완료