## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(8/22 ~ 08/26) | 현황 | 차주(8/29 ~ 09/02) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <구글 플레이 서비스 연동 작업> |  | <길드 시스템 작업>
| - 구글 플레이 게임 로그인 작업 | 완료 | - 추천 길드 목록창 UI 작업 | 진행중
|  |  | - 가입한 길드 정보창 UI 작업 | 진행중
| <친구 상세정보 시스템 작업> |  | - 길드 랭킹창 UI 작업 | 진행중
| - 친구 상세정보창 UI 작업 | 완료 | - 길드 관리창 UI 작업 | 진행중
| - 친구 캐릭터별 상세정보 및 능력치 보여주기 | 완료 | - 길드 스킬 관리 UI 작업 | 진행중
| - 친구 아이템 목록 보여주기 | 완료 | - 길드전 관리창 UI 작업 | 진행중
| - 친구 상세 정보 서버 연동 | 완료 | - 길드레이드 UI 작업 | 진행중
|  |  | - 길드 상점 UI 작업 | 진행중
<길드 시스템 작업>
| - 추천 길드 목록창 UI 작업 | 진행중 | <버그 수정>
| - 가입한 길드 정보창 UI 작업 | 진행중 | 연속 구매시 이펙트 / 효과음 다시 노출 안됨 | 진행중
| - 길드 랭킹창 UI 작업 | 진행중
| - 길드 관리창 UI 작업 | 진행중
| - 길드 창설 및 해체 서버 연동 | 완료