## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(8/29 ~ 09/02) | 현황 | 차주(9/05 ~ 09/09) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <길드 시스템 작업> |  | <길드 시스템 작업>
| - 길드 창설 및 해체 서버 연동 | 완료 | - 길드 마크 변경 UI 및 서버 연동 | 진행중
| - 추천 길드 목록창 UI 작업 및 서버 연동 | 완료 | - 길드 경험치 UI 및 서버 연동 | 진행중
| - 추천 길드 갱신 및 검색 서버 연동 | 완료 | - 길드원 출석 UI 및 서버 연동 | 2016-09-09
| - 내길드 정보 보기 UI 작업 및 서버 연동 | 완료 | - 길드장 위임 UI 및 서버 연동 | 2016-09-09
| - 길드 가입 요청 및 길드마스터 수락, 거절, 길드원 추방 서버 연동 | 완료 | - 길드원 등급 변경 UI 및 서버 연동 | 2016-09-09
| - 길드명 변경, 길드 가입방식 (일반가입, 자유가입, 가입불가) 서버 연동 | 완료 | - 길드원 상세보기 UI 및 서버 연동 | 2016-09-09
< 환경설정 시스템 및 UI 작업>
| <버그 수정> |  | - 환경설정 UI 작업 | 2016-09-09
| 연속 구매시 이펙트 / 효과음 다시 노출 안됨 | 완료 | - 사운드 설정 작업 | 2016-09-09
|  |  | - 그래픽 설정 작업 | 2016-09-09
<로딩 랜덤 이미지 및 툴팁>
| - 로딩시 랜덤으로 이미지 교체, 툴팁 교체 구현 | 완료