## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(9/05 ~ 09/09) | 현황 | 차주(9/12 ~ 09/13) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <길드 시스템 작업> |  | <길드 시스템 작업>
| - 길드 마크 변경 UI 및 서버 연동 | 완료 | - 길드 UI Text 로컬라이징 작업 | 진행중
| - 길드 경험치 UI 및 서버 연동 | 완료
| - 길드장 위임 UI 및 서버 연동 | 완료
| - 길드원 등급 변경 UI 및 서버 연동 | 완료 | <버그 수정>
| - 길드원 상세보기 UI 및 서버 연동 | 진행중 | - 마을 지도 화살표 중복 출력 현상 | 9월 13일
| - 길드원 출석 UI 및 서버 연동 | 진행중 | - 수호자 스킬 초기화 관련 버그 현상 | 9월 13일
|  |  | - 캐릭터 선택화면 길드 이름 표시 버그 현상 | 9월 13일
|  |  | - 가방 확장시 재화 검사 안하는 버그 현상 | 9월 13일
| < 환경설정 시스템 및 UI 작업> |  | - 초월 던전에서 다른 UI 활성화 후 던전 진입시 culling Mask 버그 | 9월 13일
| - 환경설정 UI 작업 | 완료
| - 사운드 설정 작업 | 완료