## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(9/19 ~ 09/23) | 현황 | 차주(9/26 ~ 09/30) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <아이템 자동 장착 시스템 작업> |  | < UI 사운드 변경 작업>
| - 아이템 획득시 현재 착용하고 있는 장비보다 높은 능력치 아이템 자동 장착 | 완료 | - 특정 이벤트시 그에 맞는 효과음 할당 작업 | 진행중
| < 스킬 강화 방식 변경 > |  | < 아이템, 경험치, 골드 증가권 시스템 작업>
| - 기존의 1단계씩 스킬 강화 방식을 사용자 설정에 따라 한번에 여러 단계 강화하는 방식으로 수정 작업 | 완료 | - 증가권 사용 관련 시스템 작업 | 진행중
| < UI 사운드 변경 작업> |  | < 기타 버그 수정 >
| - 새로 추가된 사운드로 UI 사운드 변경 작업 | 완료 | - 버그 현황 확인하여 버그 수정
| - 특정 이벤트시 그에 맞는 효과음 할당 작업 | 진행중