## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(9/26 ~ 09/30) | 현황 | 차주(10/03 ~ 10/07) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| < 아이템, 경험치, 골드 증가권 시스템 작업> |  | < 패키지 상품 개선 >
| - 아이템 증가권 사용 작업 | 완료 | - 패키지 상품 개선안 기획서대로 UI 수정 및 기능 추가 작업 | 10월03일
| - 골드 증가권 사용 작업 | 완료
| - 경험치 증가권 사용 작업 | 완료 | < 인벤토리 정렬 관련 개선>
|  |  | - 방어구탭에서 파츠별로 세분화하여 정렬 | 10월 05일
< 즉시 완료권 사용 작업>
| - 일반 던전, 정예 던전 즉시 완료권 사용 작업 | 완료
< 대표 캐릭터 설정 기능 작업>
| - 캐릭터 선택 화면에서 대표캐릭터 선택 기능 | 완료