## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(10/03 ~ 10/07) | 현황 | 차주(10/17 ~ 10/21) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| < New 표시 알림 작업 > |  | < 페이스북 연동>
| - 서버로부터 알림 정보 받아오기 | 완료 | - 페이스북 로그인 및 서버 연동 | 10월 17일
| - 로비 new 표시 | 완료 | - 페이스북 친구 정보 가져오기 및 UI 표기 | 10월 17일
| - 업적 new 표시 | 완료
| - 상점 new 표시 | 완료
| - 가방 new 표시 | 완료
| - 보석함 new 표시 | 완료
| - 우편함 new 표시 | 완료
| - 스킬 new 표시 | 완료
| - 조력자 new 표시 | 완료
| - 친구 new 표시 | 진행중
| - 길드 new 표시 | 진행중