## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(10/17 ~ 10/21) | 현황 | 차주(10/24 ~ 10/28) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| < 페이스북 연동> |  | < 계정 연동 작업 >
| - 페이스북 로그인 작업 | 완료 | - 계정 시리얼 코드 처리 작업 | 진행중
| - 페이스북 계정 게임서버와 연동 작업 | 진행중 | - 구글, 페이스북 정보 게임서버에 전달하여 연동 | 진행중
| - 페이스북 친구 불러오기 작업 | 완료
| - 페이스북 친구 정보 게임서버와 연동 작업 | 진행중 | < 페이스북 연동 >
|  |  | - 페이스북 계정 게임서버와 연동 작업 | 진행중
|  |  | - 페이스북 친구 정보 게임서버와 연동 작업 | 진행중
< 상점 관련 기능 작업 >
| - 한정판 패키지 팝업, 아이콘 노출 제어 가능하도록 기능 추가 | 완료 | < 쿠폰 관련 기능 작업 >
| - 상점 - 뽑기 장비 뽑기와 룬스톤 뽑기 분리 | 완료 | - 쿠폰 입력 관련 UI 작업 | 10월 26일
| - 프리미엄 패키지 모두 구매하더라도 초기화되지 않도록 변경 | 완료 | - 쿠폰 입력 관련 서버 연동 작업 | 10월 26일
< 기타 버그 수정 >
| - 우편 받기시 현재 활성화 되어 있는 UI 즉시 갱신 되도록 수정 (가방, 조력자, 보석함) | 완료
| - 아바타 상점, 캐릭터 선택화면에서 아바타 종류 테이블 변경시 대응가능하도록 수정 | 완료