## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(10/24 ~ 10/28) | 현황 | 차주(10/31 ~ 11/04) | 현황
| [클라이언트] |  | < 자동 던전 클리어 시스템 작업>
| < 계정 연동 작업 > |  | - 20회 자동 던전 클리어 시스템 작업 | 10월31일
| - 계정 시리얼 코드 처리 작업 | 완료
| - 구글, 페이스북 정보 게임서버에 전달하여 연동 | 완료
| < 페이스북 연동 > |  | < 기타 버그 수정>
| - 페이스북 계정 게임서버와 연동 작업 | 완료 | - 버그 현황 확인하여 버그 수정 작업
| - 페이스북 친구 정보 게임서버와 연동 작업 | 완료
< 쿠폰 관련 기능 작업 >
| - 쿠폰 입력 관련 UI 작업 | 완료
| - 쿠폰 입력 관련 서버 연동 작업 | 완료
< 던전 반복 완료 보상 작업 >
| - 던전 반복 시스템 작업 | 완료
| - 던전 반복 서버 연동 작업 | 완료