## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(11/07 ~ 11/11) | 현황 | 차주(11/14 ~ 11/18) | 현황
| < 자동 던전 클리어 시스템 작업> |  | < 도움말 및 툴팁 튜토리얼 작업 >
| - 20회 자동 던전 클리어 시스템 작업 | 완료 | - 게임 시스템에 대한 도움말 UI 작업 | 진행중
|  |  | - 적정 레벨 달성시 세부 기능에 대한 툴팁 튜토리얼 작업 | 진행중
< 서비스 약관동의 UI 작업 >
| - 서비스 약관 동의 UI 작업 | 완료 | < 클라이언트 로그 작업>
|  |  | - 클라이언트에 아날리틱스 추적 로그 연결 | 11월 15일
< 도움말 및 툴팁 튜토리얼 작업 >
| - 게임 시스템에 대한 도움말 UI 작업 | 진행중
| - 적정 레벨 달성시 세부 기능에 대한 툴팁 튜토리얼 작업 | 진행중 | < 버그 수정 >
- 버그 현황 확인하여 수정