## 주간업무
주간업무 보고
구분 | 금주(01/09 ~ 01/13) | 현황 | 차주(01/16 ~ 01/20) | 현황
| < 퀘스트 진행 방식 리뉴얼 > |  | < 버그 수정 >
| - 랜덤 반복 퀘스트가 아닌, 성장에 따라 순차적 퀘스트 방식으로 리뉴얼 | 완료 | - 버그 현황확인하여 버그 수정
| - 퀘스트 UI 및 시스템 작업 | 완료
< 퀘스트 도감 작업 >
| - 퀘스트 진행 사항을 확인할 수 있도록 도감에 표시하는 작업 | 완료
< 애널리틱스매니저 업데이트 작업 >
| - 녹스측에서 전달받은 AnalyticsManager 클래스의 변경사항을 클라이언트에 적용 | 완료
< 로컬 푸시 작업 >
| - 게임이 종료되어도 열쇠(던전 입장권)의 완충시간을 미리 계산하여 푸쉬 메시지를 보내는 작업 | 완료