## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(1/18 ~ 1/22) | 현황 | 다음주(1/25 ~ 1/29) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - Character[플레이어] | ---
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / | 완료
완료
- Effect Option [ 효과옵션]
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | ---
| - Skill | 진행중 | - Skill
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 1차완료 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 |  | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립
| - 세부 기획서 | --- | - 세부 기획서
| -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 진행중 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서
| -- [전투]전투 시스템 기획서 | 진행중 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 |  | -- Dialog Scene 시스템 기획서
| -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | ---
진행중
| - Item Enchant |  | - Item Enchant
| -- 아이템 강화 시스템 개편: 자동강화 보강 |  | -- 아이템 강화 시스템 관련 Data 설정
진행중
| - 캐릭터 Dialog Scene | 진행중 | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Dialog Scene 시스템 구상 | 완료 | -- Dialog Scene 시스템 협의
| -- Act 별 Story Board 기획 | 완료 | -- Act 별 Story Board 기획
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <가방 UI 및 시스템 구조 변경> |  | <가방 UI 및 시스템 구조 변경>
| - 가방 아이템 정보 탭 UI 변경 | 완료 | - 재료/기타 시스템 작업
| - 가방 아이템 정보 탭 시스템 구조 변경(기존에 전체, 무기, 방어구, 장신구로 | 진행중
| 구성된 시스템에서 전체 아이템 탭 기능이 빠지고 재료/기타 탭이 추가되어 |  | <대장간 UI 및 시스템 구조 변경>
| UI 및 기본 시스템의 구조 설계 작업) |  | - 옵션 추출 시스템 기본 작업(룬을 사용하여 아이템 옵션을 추출하는
시스템에 대한 기본 설계 작업 및 룬 아이템 창 UI 작업)
<대장간 UI 및 시스템 구조 변경>
| - 대장간 아이템 정보 탭 UI 변경 | 완료 | <보석함 UI 및 시스템 작업>
| - 대장간 아이템 시스템 구조 변경(기존 강화, 분해, 룬스톤 합성, 재료로 | 진행중 | - 룬 관련 정보창 및 기능에 대한 UI 및 시스템 작업
구성된 시스템에서 강화, 분해, 옵션 추출로 기능이 변경되어 UI 및 기본
시스템의 구조 설계 작업)
<피격 쉐이크 많이 발생하게 되는 문제 처리>
| <보석함 UI 작업> |  | - 길드전에서는 피격 쉐이크가 너무 많이 발생하기 때문에 상황 별 쉐이크
| - 보석함의 룬, 룬 흡수, 수호석 시스템 기능을 위한 UI 기본 설계 작업(탭 기능) | 완료 | 발생이 가능하도록 처리
| <플레이어 피격 쉐이크 기능> |  | <로비 플레이어 오브젝트 생성 시 발생하는 딜레이 개성>
| - Projectile 발사체 충돌시 피격 Shake 연출되도록 작업 | 완료 | - 로비 진입 시 플레이어 오브젝트를 미리 생성하는 방식으로 변경하여
| - 연속 Shake 발생시 이전 Shake 작동을 유지하는 기능 추가 | 완료 | 딜레이 되지 않도록 처리
| - 유저간 전투시 HitType 기능이 안되도록 처리(타격 성공시 상대를 강제로 | 완료
| Hit 관련 동작으로 전환 하는 기능을 유저간에는 적용 안되도록 처리) |  | <스킬슬롯 등록 시스템 변경>
- 각 스킬은 정해준 슬롯에 셋팅이 되도록 구성되어 있는데, 디아블로 방식처럼
스킬을 슬롯에 구분 없이 등록 가능하도록 Table 구조 변경
- 클라이언트 스킬시스템 변경
| [서버] |  | [서버]
| <데이터 스크립트 변환기 프로그램의 변환 방식을 기획팀 요청에 따라 수정> | 완료 | <기존 클라이언트의 데이터시트들을 재설계한 구조의 데이터시트로 교체
| - 하나의 스프레드시트 파일 안에 데이터 시트 여러 개를 포험할 수 있는 구조 |  | <클라이언트가 재설계한 구조의 데이터시트를 이용하도록 관련 코드들 수정>
| <공통 라이브러리, 서버, 데이터 스크립트 변환기 프로그램을 IDE를 열지 않고 | 완료
빌드할 수 있도록 빌드 스크립트 작성>
(현재는 Window에서만 가능)
| <기존 클라이언트의 데이터시트들을 재설계한 구조의 데이터시트로 교체 | 진행중
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 기사단장 | 완료 | 할로윈 인형탈 아바타 무기원화 - 3개 클래스 총 6종
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼 | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트 아바타 악마사냥꾼
| GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완 수정 - 액트3 | 완료 | GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완 수정 액트6(사막)
| 배경 모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1 | 진행중 | 배경 모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1
| 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종(설인) | 완료 | 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종(해골왕)
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 8종 | 완료 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반 몬스터 32종 중에서 10종
| 캐릭터, 몬스터 애니메이션 / 스킬 이펙트 퀄리티 및 시안성 강화 | 진행중 | 대제사장 몬스터 스킬 이펙트 제작
서리고룡 몬스터 스킬 노티 작업
[구룡쟁패]
| 서장 포달랍궁 몬스터 텍스쳐 베리에이션 | 완료 | [구룡쟁패]
| 미국 재런칭 일러스트 | 완료 | 설 이벤트 페이지 이미지 작업 | 2016-01-26
| 태극 외 6종 아이콘 | 완료 | 설 이벤트 관련 아이콘 5종 | 2016-01-26