## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(1/25 ~ 1/29) | 현황 | 다음주(2/01 ~ 2/05) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - Character[플레이어] |  | - 세부 기획서
| -- T_CharacterClass 테이블 데이터 |  | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서
| - 클래스 별 전투 속성 수식변경에 따른 능력치 재설정 | 수정 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서
| - 클래스 Simul 테이블 작업 (파라미터 공식 수정 적용) | 수정 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 기획서 | 2016-02-03
| - Effect Option [ 속성효과옵션 ] |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- T_OptionBase 데이터 테이블 |  | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-02-03
| - 옵션효과 계열 구분에 따른 필드 추가 | 수정
- Skill, Item, Option Data
| - Skill [ 스킬 ] |  | -- 변경 Schema 적용/수정 협의 -> 데이터 입력작업
| -- T_SkillBase 데이터 테이블 |  | -- 데이터 입력(지속적 병행업무)
| - 발사체 스킬에 따른 데이터 구조화 변경 | 수정
| - 스킬 별 Resource link 구성 수정 | 수정 | 2월
- 캐릭터 Dialog Scene 개발
| - 세부 기획서 |  | -- Dialog Scene 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 진행중 | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)
| -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 진행중
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 기획서 | 진행중 | - Item 관련 개발
| -- [EG][전투]전투 속성 및 관련 Formula 기획서 | 수정 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][전투]전투 시스템 기획서 | 수정 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- 캐릭터 Dialog Scene
| -- Dialog Scene 시스템 meeting | 진행중 | - Skill 관련 개발
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
-- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| - Item [아이템] |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| -- T_ItemBase (아이템 기본 구성) 테이블 | 수정 | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| -- T_ItemUpgrade (아이템 강화) 테이블 | 수정
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <가방 UI 및 시스템 구조 변경> |  | <아이템 테이블 구조 변경 >
| - 재료/기타 시스템 작업 | 완료 | - 변경된 아이템 테이블 시스템 적용 작업 | 2016-02-02
|  |  | - 아이템 테이블 구조 변경에 따른 기본 능력 시스템 작업 | 2016-02-03
| <대장간 UI 및 시스템 구조 변경> |  | - 아이템 랜덤 옵션 시스템 변경 작업 | 2016-02-02
| - 옵션 추출 시스템 기본 작업(룬을 사용하여 아이템 옵션을 추출하는 | 작업중 | - 아이템 정보창 시스템 변경 작업 | 2016-02-05
시스템에 대한 기본 설계 작업 및 룬 아이템 창 UI 작업)
| <보석함 UI 및 시스템 작업> |  | <옵션 적용>
| - 룬 관련 정보창 및 기능에 대한 UI 및 기본 시스템 작업 | 완료 | - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성
- 옵션 클라이언트 기능 적용
<아바타 UI 구조 변경 작업>
| - 아바타 시스템 무기 추가에 따른 UI 변경 작업 |  | <데미지 공식 적용>
| - 기존 투구, 갑옷, 특수 3개의 파츠로 이루어진 시스템에서 무기 파츠 추가 |  | - 새로 변경된 전투 공식 적용
- 전투 속성 적용
<피격 쉐이크 많이 발생하게 되는 문제 처리>
| - 길드전에서는 피격 쉐이크가 너무 많이 발생하기 때문에 상황 별 쉐이크 | 완료
발생이 가능하도록 처리
<로비 플레이어 오브젝트 생성 시 발생하는 딜레이 개선>
| - 로비 진입 시 플레이어 오브젝트를 미리 생성하는 방식으로 변경하여 | 완료
<스킬슬롯 등록 시스템 변경>
| - 각 스킬은 정해준 슬롯에 셋팅이 되도록 구성되어 있는데, 디아블로 방식처럼 | 완료
스킬을 슬롯에 구분 없이 등록 가능하도록 Table 구조 변경
| - 클라이언트 스킬시스템 변경 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| <기존 클라이언트의 데이터시트들을 재설계한 구조의 데이터시트로 교체 |  | 기존 클라이언트의 데이터 시트들을 재설계한 구조의 데이터 시트로 교체
| <클라이언트가 재설계한 구조의 데이터시트를 이용하도록 관련 코드들 수정> |  | 클라이언트가 재설계한 구조의 데이터 시트를 이용하도록 관련 코드 수정
CP100 Google Cloud Platform 교육 참석
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 할로윈 인형탈 아바타 무기원화 - 3개 클래스 총 6종 | 완료 | 중국풍 아바타 무기원화 - 3개 클래스 총 3종 | 2016-02-02
| 나이트 클래스 아바타 아이콘 4종 | 완료 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 2016-02-12
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼 | 완료 | 할로윈 인형탈 아바타 무기 모델링 - 3개 클래스 총 6종 | 2016-02-05
| GUI 및 게임내 백그라운드 아미지 보완수정 액트6(사막) | 완료 | 초월모드 배경 컨셉원화 / 오브젝트 작업 싯트 | 2016-02-05
| 배경 모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1 | 완료 | 배경 모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene2 | 2016-02-05
| 배경 모델링 - 액트8 카타콤 Scene1 마무리 작업 - 이펙트 | 완료
|  |  | 캐릭터 스킬 애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| 베리에이션 7종 리소스/ 테이블 작성 | 완료
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반 몬스터 40종 중에서 11종 | 완료 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반 몬스터 40종 중에서 18종 | 2016-02-29
| 대제사장 몬스터 스킬 이펙트 제작 | 완료 | 서리고룡 몬스터 스킬 노티작업 | 2016-02-02
| [구룡쟁패] |  | [구룡쟁패]
| 설 이벤트 페이지 이미지 작업 | 완료
| 설 이벤트 관련 아이콘 5종 | 완료 | 포달랍궁 Part2 신규 장신구 안내 페이지 제작 | 2016-02-05
| 설 이벤트 배너 | 완료
| 캐시상점 안내 페이지 제작 | 완료