## 과업목록
[8 empty] | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
[8 empty] | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0
[8 empty] | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0
[8 empty] | 스프린트 시작일 |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05
[8 empty] | 스프린트 종료일 |  |  | 2016-03-31 | 2015-10-05 | 2016-03-31 | 2015-10-05
[8 empty] | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05
[8 empty] | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2016-03-31 | 2015-10-05 | 2016-03-31 | 2015-10-05
[6 empty] | 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 5.5 | 2.5
[6 empty] | 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.7
대분류 | 기획 담당 | 일정 | 필요 자료 | 체크 | 작업 일정 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
클라이언트 | 김양래 | 10.05 | 가방 기획서 | 가방 시스템 문서 | 류기현 PM | 가방 컨텐츠 작업 |  | 가방 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 수정 된 ItmInfo.xml 테이블 | 시작 일 10.05 |  |  | 가방 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  |  | 수정 된 CharacterInfo.xml 테이블 | 종료 일 10.14 |  |  | 캐릭터 장비 UI작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  |  | 수정된 PlayerInfo.xml 테이블 |  |  |  | 캐릭터 장비 시스템 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  |  | 캐릭터 능력치 관련 공식 문서 |  |  |  | 캐릭터 정보 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | 아이템 능력치 관련 공식 문서 |  |  |  | 캐릭터 정보 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 아이템 판매 UI 작업 |  |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 | 1
[8 empty] | 아이템 팬매 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 아이템 팬매 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 김양래 | 10.08 | 아이템 기획서 | 아이템(강화, 분해) 시스템 문서 | 류기현 PM | 아이템 강화 컨텐츠 작업 |  | 아이템 강화 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 아이템(강화, 분해) 테이블 | 시작 일 10.15 |  |  | 아이템 강화 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  |  | 아이템 (강화, 분해) 확률 테이블 | 종료 일 10.22 |  |  | 아이템 강화 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 아이템 강화 정보창 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 아이템 강화 정보창 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
[8 empty] | 아이템 분해 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 아이템 분해 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
[8 empty] | 아이템 분해 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 라경호, 임현규 | 10.08 | 스킬 기획서 | 스킬 시스템 문서 | 류기현 PM | 스킬 컨텐츠 작업 |  | 스킬 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 액티브 스킬 | 수정 된 SkillInfo.xml 테이블 | 시작 일 10.23 |  |  | 스킬 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 패시브 스킬 |  | 종료 일 10.30 |  |  | 스킬 강화 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 스킬 테이블 |  | 스킬은 류기훈 과장이 작업을 따로 시작하기때문에 10.05일까지 기획팀에서 스킬에대한 문서작업이 진행 되었으면 합니다. |  |  | 스킬 강화 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 스킬 강화 관련 서버 연동 작업 |  |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 | 1
[8 empty] | 스킬 정보창 UI 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 스킬 정보창 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
| 김양래/라경호 | 10.13 | 룬 기획서 | 룬 시스템 문서 | 류기현 PM | 룬 컨텐츠 작업 |  | 룬 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 룬 종류 | 룬 테이블 | 시작 일 11.02 |  |  | 룬 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
|  |  | 룬 테이블 | 룬 강화 확률 테이블 | 종료 일 11.10 |  |  | 룬 강화 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 룬 강화 관연 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 룬 강화 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 룬 등록 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
[8 empty] | 룬 등록 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 룬 등록 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 룬 정보 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
[8 empty] | 룬 정보 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
| 임현규 | 10.13 | 던전 기획서 | 던전 시스템 문서 | 류기현 PM | 던전 컨텐츠 작업 |  | 던전 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
|  |  | 던전 종류 | 수정 된 MapInfo.xml 테이블 | 시작 일 11.11 |  |  | 던전 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 종류에 따른 UI | 수정된 MonsterInfo.xml 테이블 | 종료 일 11.13 |  |  | 던전 정보창 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
[8 empty] | 던전 정보창 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
[8 empty] | 던전 보상 아이템 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
[8 empty] | 던전 보상 아이템 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
[8 empty] | 던전 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 임현규 | 10.13 |  | 던전 결과창 시스템 문서 | 류기현 PM | 던전 결과창 컨텐츠 작업 |  | 던전 결과창 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
[5 empty] | 시작 일 11.16 |  |  | 던전 결과창 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
[5 empty] | 종료 일 11.17 |  |  | 던전 결과창 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 임현규 | 10.16 | 스토리 | 스토리 시스템 문서 | 시작 일 11.18 | 스토리 씬 컨텐츠 작업 |  | 스토리 씬 UI 작업 |  |  | 16 |  | 16 | 0 | 16 | 1
|  |  | 컨신 기획/UI | 스토리 테이블 | 종료 일 11.24 |  |  | 스토리 씬 시스템 작업 |  |  | 24 |  | 24 | 0 | 24 | 1
| 김대일 | 10.08 | PvP 기획서 | PvP 시스템 문서 | 류기현 PM | PvP 컨텐츠 작업 |  | PvP UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | PvP 규칙 | PvP 보상 테이블 | 시작 일 11.25 |  |  | PvP 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[5 empty] | 종료 일 12.02 |  |  | PvP 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | PvP 보상 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | PvP 보상 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
[8 empty] | PvP 보상 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 김대일 | 10.15 | 랭킹 관련 | 랭킹 시스템 문서 | 류기현 PM | 랭킹 컨텐츠 작업 |  | 랭킹 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 랭킹 보상 테이블 | 시작 일 12.03 |  |  | 랭킹 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[5 empty] | 종료 일 12.11 |  |  | 개인 랭킹 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 개인 랭킹 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
[8 empty] | 개인 랭킹 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 길드 랭킹 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 길드 랭킹 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
[8 empty] | 길드 랭킹 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 김양래 | 10.16 | 하수인 기획서 | 하수인 시스템 문서 | 류기현 PM | 하수인 컨텐츠 작업 |  | 하수인 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | 하수인 정보 테이블 | 시작 일 12.14 |  |  | 하수인 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 하수인 보상 테이블 | 종료 일 12.21 |  |  | 하수인 탐험창 UI작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
|  |  |  | 탐험 지역 테이블 |  |  |  | 하수인 탐험창 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 하수인 탐험 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 하수인 강화 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 하수인 강화 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 하수인 강화 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 김양래/라경호 | 10.20 | 성소 기획서 | 성소 시스템 문서 | 류기현 PM | 성소 컨텐츠 작업 |  | 성소 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | 성소 테이블 | 시작 일 12.22 |  |  | 성소 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
[5 empty] | 종료 일 12.29 |  |  | 성소 정보창 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
[8 empty] | 성소 정보창 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 성소 업그레이드 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
[8 empty] | 성소 업그레이드 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 성소 업그레이드 관연 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 김양래 | 10.23 | 커뮤니티 기획서 | 우편함 시스템 문서 | 류기현 PM | 우편함 컨텐츠 작업 |  | 우편함 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 친구 시스템 문서 | 시작 일 12.30 |  |  | 우편함 시스템 작업 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 14 | 1
|  |  |  | 우편함 테이블 | 종료 일 01.08 |  |  | 우편함 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  |  | 우편함 보상 테이블 |  | 친구 컨텐츠 작업 |  | 친구 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 친구 테이블 |  |  |  | 친구 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
|  |  |  | 친구 보상 테이블 |  |  |  | 친구 추가 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 친구 추가 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 친구 추가 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 임현규 | 10.21 | 아바타 컨텐츠 기획서 | 아바타 시스템 문서 | 현재 인벤토리 시스템과 달라지는 부분이 없다면 인벤토리 작업에 묶어서 진행했으면 함(인벤토리 작업에 2틀 추가) | 아바타 컨텐츠 작업 |  | 아바타 UI 작업 |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | 아바타 테이블 |  |  |  | 아바타 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
[8 empty] | 아바타 착용 시스템 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
[8 empty] | 아바타 구매 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 김양래/라경호 | 10.31 | 상점 기획서 | 상점 시스템 문서 | 류기현 PM | 상점(재화) 컨텐츠 작업 |  | 상점 UI 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | VIP | 상점 구매 테이블 | 시작 일 01.11 |  |  | 상점 시스템 작업 |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | 1
|  |  | UI |  | 종료 일 01.19 |  |  | 상점 관련 서버 연동 작업 |  |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 | 1
|  |  | 구성 방법 |  |  |  |  | 선물하기 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 선물하기 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
[8 empty] | 선물하기 관련 서버 연동 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
| 김양래/임현규 | 11.06 | 아래 시스템 묶음 | 옵션창 시스템 문서 | 류기현 PM | 옵션창 컨텐츠 작업 |  | 옵션창 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | 출석부 시스템 문서 | 시작 일 01.20 |  |  | 옵션창 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 이벤트 시스템 문서 | 종료 일 02.05 |  |  | 옵션창 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  |  | 긴급 공지 시스템 문서 |  | 출석부 컨텐츠 작업 |  | 출석부 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  |  | 채팅 시스템 문서 |  |  |  | 출석부 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 공지사항 시스템 문서 |  |  |  | 출석 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  |  | 출석부 테이블 |  | 이벤트 컨텐츠 작업 |  | 이벤트 UI 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  |  | 이벤트 테이블 |  |  |  | 이벤트 시스템 작업 |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | 1
|  |  |  | 긴급 공지 테이블 |  |  |  | 이벤트 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[6 empty] | 긴급 공지 컨텐츠 작업 |  | 긴급 공지 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 긴급 공지 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 긴급 공지 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[6 empty] | 채팅 컨텐츠 작업 | ` | 채팅 UI 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 채팅 시스템 작업 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 14 | 1
[8 empty] | 채팅 관련 서버 연동 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 공지사항 컨텐츠 작업 |  | 공지사항 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 공지사항 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
[8 empty] | 공지사항 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 김대일 | 10.23 | 업적 시스템 | 업적 시스템 문서 | 류기현 PM | 업적 컨텐츠 작업 |  | 업적 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 업적 내용 | 업적 테이블 | 시작 일 02.11 |  |  | 업적 시스템 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  |  | 업적 보상 테이블 | 종료 일 02.15 |  |  | 업적 관련 서버 연동 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
| 임현규/김양래 | 11.13 | 튜토리얼 기획서 | 튜토리얼 시스템 문서 | 류기현 PM | 튜토리얼 컨텐츠 작업 |  | 튜토리얼 UI 작업 |  |  | 30 |  | 30 | 0 | 30 | 1
|  |  |  | 튜토리얼 보상 테이블 | 시작 일 02.16 |  |  | 튜토리얼 시스템 작업 |  |  | 50 |  | 50 | 0 | 50 | 1
[5 empty] | 종료 일 03.02 |  |  | 튜토리얼 관련 서버 연동 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
| 임현규 | 10.31 | 레이드 컨텐츠 | 레이드 시스템 문서 | 류기현 PM | 레이드 컨텐츠 작업 |  | 레이드 UI 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  |  | 레이드 보상 테이블 | 시작 일 03.03 |  |  | 레이드 시스템 작업 |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | 1
[5 empty] | 종료 일 03.09 |  |  | 레이드 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 레이드 보상 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 레이드 보상 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 레이드 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 김대일 | 10.31 | 길드 마무리 | 길드 시스템 문서 | 류기현 PM | 길드 컨텐츠 작업 |  | 길드 UI 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  |  | 길드 보상 테이블 | 시작 일 03.10 |  |  | 길드 시스템 작업 |  |  | 15 |  | 15 | 0 | 15 | 1
[5 empty] | 종료 일 03.24 |  |  | 길드원 가입 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 길드원 가입 시스템 작업 |  |  | 9 |  | 9 | 0 | 9 | 1
[8 empty] | 길드원 가입 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 길드전 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 길드전 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 길드 탈퇴 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 길드 탈퇴 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 길드 탈퇴 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
[8 empty] | 길드 보상 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
[8 empty] | 길드 보상 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
[8 empty] | 길드 보상 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
누계 | [10 empty] | 957 | 0 | 957 | 0 | 957 | 1
특정 누계 | [10 empty] | 957 | 0 | 957 | 0 | 957 | 1
[6 empty] | 대상 기간 : 2015년 10월 05일 ~ 2016년 3월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
[6 empty] | ※ 최종 목표 : |  | 1. World Of Heroes의 최초 프로토타입 2. 게임의 진행을 함축해서 보여줄 수 있어야 한다. 3. 리소스 데이터는 정식 데이터가 구현될 동안, 다른 게임에서 사용한 리소스들을 적당히 조합해서 쓴다. | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[15 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[15 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.
Formulas:
초기 예측 = [현재 예측]

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2015-10-05
특정 스프린트 시작일 | 2015-10-05
| 2015-09-26 | 추석연휴
| 2015-09-27 | 추석연휴
| 2015-09-28 | 추석연휴
| 2015-09-29 | 추석연휴(대체 휴일)
| 2015-10-03 | 토요일
| 2015-10-04 | 일요일
| 2015-10-09 | 한글날
| 2015-10-10 | 토요일
| 2015-10-11 | 일요일
| 2015-10-17 | 토요일
| 2015-10-18 | 일요일
| 2015-10-21 | 휴가
| 2015-10-22 | 휴가
| 2015-10-23 | 휴가
| 2015-10-24 | 토요일
| 2015-10-25 | 일요일
| 2015-10-31 | 토요일
| 2015-11-01 | 일요일
| 2015-11-07 | 토요일
| 2015-11-08 | 일요일
| 2015-11-14 | 토요일
| 2015-11-15 | 일요일
| 2015-11-21 | 토요일
| 2015-11-22 | 일요일
| 2015-11-28 | 토요일
| 2015-11-29 | 일요일
| 2015-12-05 | 토요일
| 2015-12-06 | 일요일
| 2015-12-12 | 토요일
| 2015-12-13 | 일요일
| 2015-12-19 | 토요일
| 2015-12-20 | 일요일
| 2015-12-25 | 성탄절
| 2015-12-26 | 토요일
| 2015-12-27 | 일요일
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 설 연휴
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 설 연휴
| 2016-02-10 | 설 연휴(대체 휴일)
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일