## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 할로윈 인형탈 아바타 무기원화 - 3개 클래스 총 6종 | 완료 | 중국푼 아바타 무기원화 - 3개클래스 총 3종 | 2016-02-02
| 나이트 클래스 아바타 아이콘 4종 | 완료 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 2016-02-12
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼 | 완료 | 할로윈 인형탈 아바타 무기모델링 - 3개 클래스 총 6종 | 2016-02-05
| GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 액트6(사막) | 완료 | 초월모드 배경 컨셉원화 / 오브젝트 작업 싯트 | 2016-02-05
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1 | 완료 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene2 | 2016-02-05
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 Scene1 마무리작업 - 이펙트 | 완료
|  |  | 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| 베리에이션 7종 리소스 / 테이블 작성 | 완료
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 11종 | 완료 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 18종 | 2016-02-29
| 대제사장 몬스터 스킬 이펙트 제작 | 완료 | 서리고룡 몬스터 스킬 노티작업 | 2016-02-02
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 설 이벤트 페이지 이미지작업 | 완료 | 포달랍궁 Part2 신규장신구 안내페이지 제작 | 2016-02-05
| 설 이벤트관련 아이콘 5종 | 완료
| 설 이벤트 배너 | 완료
| 캐시상점 안내 페이지 제작 | 완료